## Slide 1: Junio 2023.
Red de Bibliotecas
ANUIES Noreste

## Slide 2
Plan de Trabajo
2023-2024

## Slide 3
Objetivo General:
Generar sinergias de manera continua, para el desarrollo de iniciativas que apoyen el propósito de atender los problemas comunes que enfrentan los sistemas de bibliotecarios universitarios en la Región Noreste de México.

## Slide 4
Presentación
El Plan de Trabajo 2023-2024 de la Red de Bibliotecas ANUIES Noreste se preparó, por primera ocasión, de manera colaborativa, entre los representantes de las bibliotecas y sistemas bibliotecarios de las instituciones educativas que conforman la propia Red.
Respondiendo a la Convocatoria de la presidencia de la Red de Bibliotecas, las rectorías, direcciones y jefaturas de bibliotecas se sumaron a un proyecto de renovación, para el cual se concibió la participación, como el requisito esencial para un funcionamiento continuo, permanente, y que ofreciera resultados concretos para cada una de las instituciones que voluntariamente decidieran su integración.

## Slide 5
Preparación
Para la preparación del Plan de Trabajo 2023-2024 de la Red de Bibliotecas ANUIES Noreste se partió de una propuesta inicial, presentada en la Reunión Ordinaria celebrada el día 28 de abril en el marco de la Feria del Libro de Coahuila 2023, en la Infoteca Central del Campus Arteaga de la UAdeC.
En la Reunión los participantes decidieron sostener una sesión de ideación virtual, que se prolongó en dos eventos durante el mes de mayo, en los que participaron 13 personas de forma virtual.
De la metodología aplicada para las sesiones, se obtuvieron 14 ideas para integrar el Plan de Trabajo, que se agruparon en 5 categorías, que a su vez dan pie a los 5 ejes que contempla el presente documento.

## Slide 6
Condicionantes
La Red de Bibliotecas ANUIES Noreste es una iniciativa que hereda modelos de colaboración entre instituciones educativas en el marco de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y esquemas de integración estatales y regionales por parte de las bibliotecas y sistemas bibliotecarios.
Como tal, es una agrupación de buena fe, que no pretende fines de lucro, ni dispone de más recursos que los que cada institución aporte a través de la participación y colaboración activa de sus bibliotecarios y directivos.

## Slide 7
Condicionantes
Para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de objetivos propuestos en este Plan de Trabajo, se requiere de la participación voluntaria, entusiasta y hasta cierto punto desinteresada de los bibliotecarios, para hacerse cargo de las diversas responsabilidades formuladas al momento de su redacción.
De allí la importancia de mantener la comunicación, y sumarnos todos, en la medida de nuestra disponibilidad, a un proyecto que redundará en beneficio de nuestras comunidades de usuarios.

## Slide 8
Ejes Fundamentales del Plan de Trabajo:
Capacitación y actualización
Servicios
Vinculación
Comunicación
Habilitadores tecnológicos

## Slide 9
Capacitación y actualización
Planteamiento | Acción propuesta
Plan de profesionalización bibliotecaria. | Se sugiere crear un grupo de estudio virtual para el análisis de diversos temas de interés, las reuniones pueden ser mensuales Se recomienda la lectura, el análisis y debate de documentos legales, administrativos, artículos científicos y de divulgación
Identificación del perfil del bibliotecario y de las competencias requeridas. | Realización de dos o más reuniones virtuales para conocer, discutir y proponer un perfil del bibliotecario, así como sus competencias, elaborando un producto académico para su difusión
Capacitación técnica de los diferentes servicios con reconocimiento curricular. | Se requieren voluntarios
Establecimiento de una comisión para este tema. | Se requieren voluntarios

## Slide 10
Servicios
Planteamiento | Acción propuesta
Convenios de apoyo bibliográfico como red | Redacción conjunta de un documento tipo, que sea aceptado por el conjunto de integrantes
Inventario de recursos disponibles que se puedan ofrecer en la red. | Asignación de la actividad a una institución y persona responsable
Logística del proceso de intercambio entre miembros. | Asignación de la actividad a una institución y persona responsable
Consulta sobre implicaciones jurídicas. | En cada una de las instituciones, a cargo de los responsables de las bibliotecas

## Slide 11
Vinculación
Planteamiento | Acción propuesta
Sesiones de trabajo por tema. | Creación de un calendario y temario Asignación de la actividad a una institución y persona responsable
Mayor integración de los miembros de la red. | Asignación de la actividad a una institución y persona responsable
Estudio de financiamiento de bases de datos por parte de los estudiantes usuarios | Aportación de cada institución de los elementos para la redacción del estudio Presentación del estudio al CONPAB-IES Responsabilidad del Sistema de Infotecas de la UAdeC

## Slide 12
Comunicación
Planteamiento | Acción propuesta
Calendario de eventos. | Se requieren voluntarios
Comunicación activa, efectiva y permanente con la red. | Mantenimiento en la Página Web de la sección Noticias de la Red, a cargo de la UAdeC Compromiso de cada institución para difundirlo entre sus bibliotecarios y usuarios
Modelo de difusión colectiva en dos niveles, alumnos y bibliotecarios. | Asignación de la actividad a una institución y persona responsable

## Slide 13
Habilitadores tecnológicos
Planteamiento | Acción propuesta
Plataforma de comunicación | Asignación de la actividad a una institución y persona responsable

## Slide 14
Red de Bibliotecas ANUIES Noreste
Coordinador
Ing. Salvador Zamora Trujillo,
Secretario de la Red
Dr. Horacio Cárdenas Zardoni
Colaboradores
Lic. Maribel Garza Becerra
Mtra. Elizabeth Márquez Serna